Российская Федерация

Иркутская область

Нижнеилимский муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ РАДИЩЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

_______________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  01.08.2012 г.  № 69

р.п. Радищев

«Об утверждении Графика разработки

и утверждения схемы теплоснабжения Радищевского городского поселения»

# В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", Уставом Радищевского муниципального образования, администрация Радищевского городского поселения Нижнеилимского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «График разработки и утверждения схемы теплоснабжения Радищевского городского поселения» (Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее Постановление в СМИ «Вестник Радищевского муниципального образования» и разместить на официальном сайте администрации Радищевского городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Радищевского

муниципального образования							А.И.Козлова

Рассылка: в дело-2, отдел ЖКХ, прокуратура

Каючкина О.В.

34211

Приложение 1

к Постановлению администрации

Радищевского городского поселения

от 01.08.2012 г. № 69

График разработки и утверждения схемы теплоснабжения

Радищевского городского поселения

| № | Наименование мероприятия | Срок проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Принятие Решения о разработке схемы теплоснабжения | 06.08.2012г. |
| 2 | Размещение на официальном сайте администрации РГП Решения о разработке схемы | 07.08.2012г. |
| 3 | Выбор разработчика и заключение договора о разработке схемы теплоснабжения | до 20.08.2012г. |
| 4 | Предоставление разработчиком уведомления о начале работ | до 27.08.2012г. |
| 5 | Размещение уведомления на официальном сайте администрации РГП | 28.08.2012г. |
| 6 | Предоставление разработчиком проекта схемы на рассмотрение | 15.10.2012г. |
| 7 | Размещение проекта схем в сети Интернет на официальном сайте администрации РГП, опубликование в СМИ «Вестник Радищевского муниципального образования» | 16.10.2012г. |
| 8 | Рассмотрение схемы, организация проведения публичных слушаний по проекту схемы, прием замечаний и предложений по проекту схемы | с 16.10.2012г. до 19.11.2012г. |
| 9 | Проведение публичных слушаний | 23.11.2012г. |
| 10 | Размещение в сети Интернет на официальном сайте администрации РГП заключения и протоколы о результатах проведенных публичных слушаний | 26.11.2012г. |
| 11 | Принятие решения по итогам проведения публичных слушаний: - утверждение схемы теплоснабжения; - возвращение проекта схемы теплоснабжения на доработку. | 30.11.2012г. |
| 12 | Размещение схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации РГП, опубликование в СМИ «Вестник Радищевского муниципального образования» | 03.12.2012г. |